План — график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ с.Ново-Алексеевка Воскресенского муниципального района Саратовской области в 2019/2020 учебном году

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещании с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | До 30 сентября 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Методический семинар «Результаты государственной итоговой аттестации 2019: анализ и перспективы» (в рамках РМО) | сентябрь — октябрь 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Методические семинары «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» (в рамках РМО) | октябрь 2019 года — апрель 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 2.3. | Анализ соответствия годовых оценок выпускников образовательных организаций ГИА | до 15 ноября 2019 года | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| 2.4. | Анализ отчета о результатах самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | До 15 ноября 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 2.5. | Корректировка графика переподготовки/повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА | До 15 декабря 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 2.6. | Организация проблемных курсов, учебных и методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей - предметников, в ходе которых будет проведён обмен опытом, организованы мастер-классы учителей - предметников | 2019/2020 учебный год | Заместитель директора по УВР |
| 2.7. | Участие в мастер-классах ведущих педагогов области по вопросам подготовки к проведению ГИА (в режиме ВКС) | 2019/2020 учебный год | учителя предметники |
| 2.8. | Консультирование педагогов школы по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам) | 2019/2020 учебный год | Заместитель директора по УВР |
| 2.9. | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | 14-18 октября 2019 года 16-20 декабря 2019 года 17-22 марта 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 2.10. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 21-25 октября 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 2.11. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 15 октября 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 2.12. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 2.13. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течении 2018/2019 учебного года | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 2.14. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | Сентябрь-ноябрь 2019 г. | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| 2.15. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь 2019 года - январь 2020 года | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| 2.16. | Организация подготовки обучающихся и педагогических работников к проведению ГИА по иностранным языкам | 2019/2020 учебный год | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 3.1. | Разработка проектов постановлений и распоряжений администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области |
| 3.2. | Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году |
| 3.2.1. | О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11 (12) классов | сентябрь 2019 года | Заместитель директора по УВР образования администрации ВМР, образовательные организации |
| 3.2.2. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2019/2020 учебном году | сентябрь-октябрь 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 3.2.3. | О проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» | Октябрь, декабрь 2019 года, январь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 3.2.4 | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году | ноябрь 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 3.2.5. | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2019/2020 учебном году | Ноябрь 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 3.2.6. | Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в основной период в 2020 году | Март 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 3.2.8. | Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в основной период в 2020 году | март 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 4.1. | Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI (XII) классов; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов | сентябрь 2019 года до 1 ноября 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | октябрь 2019 года | Заместитель директора по УВР, директор |
| 4.3. | Проведение итогового сочинения (изложения) | 4 декабря 2019 года, 5 февраля 2020 года, 6 мая 2020 г | Заместитель директора по УВР |
| 4.4. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся 9 классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | январь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 4.5. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | январь-май 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 4.6. | Организация аккредитации средств массовой информации на освещение проведения ГИА | январь-май 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 4.7. | Проведение итогового собеседования по русскому языку | февраль-май 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 4.8 | Организация участия обучающихся в ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | март-апрель, май-июнь, сентябрь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 4.9. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | март-апрель, май-июнь, сентябрь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 5. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 5.1. | Организация консультативной поддержки участников ГИА | 2019/2020 учебный год | Заместитель директора по УВР |
| 5.2. | Подготовка и проведение мероприятия «ЕГЭ с родителями» | Октябрь, декабрь 2019 года, январь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 5.3. | Организация и проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА | 2019/2020 учебный год | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте МОУ «СОШ с.Ново-Алексеевка» Воскресенского муниципального района Саратовской области информации о ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | до 4 октября 2019 года, до 5 декабря 2019 года, до 6 марта 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 18 октября 2019 года, до 20 декабря 2019 года, до 20 марта 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 1 ноября 2019 года, до 31 декабря 2019 года, до 6 апреля 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.4. | О сроках, местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | До 30 ноября 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.5. | О сроках проведения ГИА-11 | до 31 декабря 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.6. | О сроках, местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | до 31 декабря 2019 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | до 20 февраля 2020 года, до 24 апреля 2020 года, до 4 августа 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | до 20 февраля 2020 года, до 24 апреля 2020 года, до 4 августа 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.9. | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | До 28 декабря 2019 года, до 25 января 2020 года, до 4 апреля 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.10. | О сроках проведения ГИА-9 | до 1 февраля 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.11. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 20 марта 2020 года, до 22 апреля 2020 года до 4 августа | Заместитель директора по УВР |
| 6.12. | Оформление информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещение соответствующей информации на сайте школы | 2019/2020 учебный год | Заместитель директора по УВР |